„MATEMATYKA CIEKAWA, CIEKAWSZA…”

projekt edukacyjny - klasa 2a gimnazjum

| Temat projektu | Matematyka ciekawa, ciekawsza… (Pytania Fermiego) |
| --- | --- |
| Zespół uczniowski | - Bartosz Czekała Jarosław Masłowski Krystian Tamaka - Mikołaj Baranek Patryk Pieroszkiewicz Tomasz Tomczyk |
| Nauczyciel opiekun | Magdalena Szubartowska |
| Problem | Znalezienie odpowiedzi na pytania Fermiego dotyczące naszego miasta - Świnoujścia. - Jak długa będzie kolejka na prom utworzona ze wszystkich samochodów zarejestrowanych w Świnoujściu? - Czy wieża utworzona z podręczników od matematyki świnoujskich uczniów gimnazjum będzie wyższa niż nasza latarnia morska? - Czy wystarczy miejsca na plaży, jeżeli wszyscy mieszkańcy Świnoujścia pójdą się opalać? - Na ile kąpieli wystarczy każdemu mieszkańcowi Świnoujścia wody z jednej największej ulewy? |

- Cele, umiejętności oraz treści nauczania zawarte w podstawie programowej, z którymi projekt jest związany.

Cele

- zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów,

- kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

Umiejętności

- myślenie matematyczne – umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym,

- umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi,

- umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji,

- umiejętność pracy zespołowej.

Treści nauczania

Liczby wymierne dodatnie.

Uczeń:

1.7. stosuje obliczenia na liczbach wymiernych do rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym, w tym do zamiany jednostek (także jednostek prędkości, gęstości itp.).

Statystyka opisowa i wprowadzenie do rachunku prawdopodobieństwa.

Uczeń:

9.1. interpretuje dane przedstawione za pomocą tabel, diagramów słupkowych i kołowych, wykresów;

9.2. wyszukuje, selekcjonuje i porządkuje informacje z dostępnych źródeł;

9.3. przedstawia dane w tabeli, za pomocą diagramu słupkowego lub kołowego.

- Rodzaj projektu:

– zespołowy, badawczy, twórczy, długoterminowy

- Czas trwania projektu:

03.03.2011 - 07.06.2011

terminy spotkań:

marzec - czwartek 12.45 - 13.30

kwiecień - wtorek 13.30 - 15.00

- Główne cele projektu.

Działania uczniów:

- Zebranie informacji na temat E. Fermiego i dowiedzenie się na czym polegają pytania Fermiego.

- Zebranie danych potrzebnych do znalezienia odpowiedzi na postawione pytania Fermiego m. in. w Urzędzie Miasta Świnoujścia, stacji meteorologicznej.

- Znalezienie odpowiedzi na postawione pytania Fermiego: ”Jaka długa będzie kolejka na prom utworzona ze wszystkich samochodów zarejestrowanych w Świnoujściu”, „Czy wystarczy miejsca na plaży, jeżeli wszyscy mieszkańcy Świnoujścia pójdą się opalać?”, „ Czy wieża utworzona z podręczników od matematyki świnoujskich uczniów gimnazjum będzie wyższa niż nasza latarnia morska?”, „Na ile kąpieli wystarczy każdemu mieszkańcowi Świnoujścia wody z jednej największej ulewy?”

- Wykonanie prezentacji w PowerPoint.

Cele wychowawcze:

- kształcenie umiejętności współpracy w grupie,

- umiejętność planowania pracy,

- wdrażanie do systematycznej pracy,

- kształtowanie nawyku estetycznego wykonania pracy,

- kształtowanie nawyku wywiązywania się z powierzonych zadań,

- kształtowanie umiejętności twórczego rozwiązywania problemów,

- kształtowanie umiejętności prezentowania własnych osiągnięć,

- kształtowanie umiejętności przygotowania do publicznych wystąpień.

- Harmonogram

| Zadanie do realizacji | Termin | Odpowiedzialni | Punkty kontrolne (sala 13) |
| --- | --- | --- | --- |
| Wybór tematu projektu Wybór uczniów do projektu Przygotowanie listy zadań do realizacji | 03.03.2011 - 10.03.2011 | nauczyciel |  |
| Ustalenie zasad pracy i kryteriów oceniania | 03.03.2011-10.03.2011 | nauczyciel wszyscy uczestnicy | Dyskusja nad zasadami i kryteriami |
| Zebranie informacji na temat Fermiego i jego pytań | 11.03.2011-17.03.2011 | grupa 1, 2 | Selekcja zebranych informacji |
| Pozyskanie danych dotyczących naszego miasta w UM Ś-cie | 18.03.2011-31.03.2011 | grupa 1, 2 | Selekcja zebranych informacji |
| Pozyskanie danych o opadach w stacji meteorologicznej | 18.03.2011-31.03.2011 | grupa 2 | Selekcja zebranych informacji |
| Zebranie pozostałych informacji zgodnie z przydziałem tematów | 18.03.2011-31.03.2011 | grupa 1, 2 | Selekcja zebranych informacji |
| Znalezienie odpowiedzi na zadane pytania Fermiego | 01.04.2011-12.04.2011 | grupa 1, 2 | Analiza rozwiązań |
| Wykonanie prezentacji | 13.04.2011- 09.04.2011 | grupa 1, 2 | Wspólna dyskusja nad prezentacjami |
| Korekta prezentacji | 10.05.2011 | grupa 1, 2 | 01.06.2011 Prezentacja ostatecznej wersji |
| Przygotowanie miejsca prezentacji | 31.05.2011 | wszyscy uczestnicy | 31.05.2011 Próbna wystawa |
| Przeprowadzenie prezentacji publicznej | 01.06.2011 | wszyscy uczestnicy nauczyciel | 01.06.2011 |
| Ocena uczniów | 07.06.2011 | nauczyciel | Omówienie ocen |

- Kryteria oceny.

- Poprawność merytoryczna.

- Stopień wykorzystania narzędzi informatycznych i komputera.

- Zgodność wykonanych zadań z tematem projektu i przyjętymi założeniami.

- Inicjatywa i zaangażowanie.

- Estetyka i pomysłowość prezentacji.

- Współpraca w zespole.